## 2023年
令和５年度就労支援部会スケジュール（案）
4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
1 | 土 |  | 1 | 月 |  | 1 | 木 | お仕事応援マップ情報収集 | 1 | 土 | お仕事応援マップ編集開始 |  | 1 | 火 | 障がいのある方の就労を考える3ヶ月間・準備・広報 | お仕事応援マップ 最終調整 | 1 | 金 | 当事者向け 就労説明会最終調整 | 1 | 日 | 企業向け 説明会・準備 |  | 1 | 水 | 合同企業説明会 準備 | 1 | 金 |  | 1 | 月 | サビ管 専門コース研修 課題・事例収集 | 1 | 木 |  | 1 | 金
2 | 日 |  | 2 | 火 |  | 2 | 金 |  | 2 | 日 |  |  | 2 | 水 |  |  | 2 | 土 |  | 2 | 月 |  |  | 2 | 木 |  | 2 | 土 |  | 2 | 火 |  | 2 | 金 |  | 2 | 土
3 | 月 |  | 3 | 水 |  | 3 | 土 |  | 3 | 月 |  |  | 3 | 木 |  |  | 3 | 日 |  | 3 | 火 |  |  | 3 | 金 |  | 3 | 日 |  | 3 | 水 |  | 3 | 土 |  | 3 | 日
4 | 火 |  | 4 | 木 |  | 4 | 日 |  | 4 | 火 |  |  | 4 | 金 |  |  | 4 | 月 |  | 4 | 水 |  |  | 4 | 土 |  | 4 | 月 |  | 4 | 木 |  | 4 | 日 |  | 4 | 月
5 | 水 |  | 5 | 金 |  | 5 | 月 |  | 5 | 水 |  |  | 5 | 土 |  |  | 5 | 火 |  | 5 | 木 |  |  | 5 | 日 |  | 5 | 火 |  | 5 | 金 |  | 5 | 月 |  | 5 | 火
6 | 木 |  | 6 | 土 |  | 6 | 火 |  | 6 | 木 |  |  | 6 | 日 |  |  | 6 | 水 |  | 6 | 金 |  |  | 6 | 月 |  | 6 | 水 |  | 6 | 土 |  | 6 | 火 |  | 6 | 水
7 | 金 |  | 7 | 日 |  | 7 | 水 |  | 7 | 金 |  |  | 7 | 月 |  |  | 7 | 木 |  | 7 | 土 |  |  | 7 | 火 |  | 7 | 木 |  | 7 | 日 |  | 7 | 水 |  | 7 | 木
8 | 土 |  | 8 | 月 |  | 8 | 木 | 第３回定例会 | 8 | 土 |  |  | 8 | 火 |  |  | 8 | 金 |  | 8 | 日 |  |  | 8 | 水 |  | 8 | 金 |  | 8 | 月 |  | 8 | 木 | 第１１回定例会 | 8 | 金
9 | 日 |  | 9 | 火 |  | 9 | 金 | お仕事応援マップ情報収集 | 9 | 日 |  |  | 9 | 水 | 第５回定例会 |  | 9 | 土 |  | 9 | 月 |  |  | 9 | 木 | 第８回定例会 | 9 | 土 |  | 9 | 火 |  | 9 | 金 |  | 9 | 土
10 | 月 |  | 10 | 水 | アンケート調査報告 | 10 | 土 |  | 10 | 月 |  |  | 10 | 木 | 当事者向け 就労説明会・準備 | お仕事応援マップ 最終調整 | 10 | 日 |  | 10 | 火 |  |  | 10 | 金 | 合同企業説明会 最終調整 | 10 | 日 |  | 10 | 水 |  | 10 | 土 |  | 10 | 日
11 | 火 |  | 11 | 木 | 幹事長選定協議 | 11 | 日 |  | 11 | 火 |  |  | 11 | 金 |  |  | 11 | 月 |  | 11 | 水 |  |  | 11 | 土 |  | 11 | 月 |  | 11 | 木 | 第１０回定例会 | 11 | 日 |  | 11 | 月
12 | 水 |  | 12 | 金 | 年間スケジュール策定 | 12 | 月 |  | 12 | 水 |  |  | 12 | 土 |  |  | 12 | 火 |  | 12 | 木 | 第７回定例会 |  | 12 | 日 |  | 12 | 火 |  | 12 | 金 | サビ管 専門コース研修 提言内容決定 | 12 | 月 |  | 12 | 火
13 | 木 |  | 13 | 土 | 年間スケジュール浸透期間 | 13 | 火 |  | 13 | 木 | 第４回定例会 |  | 13 | 日 |  |  | 13 | 水 |  | 13 | 金 | 合同企業説明会 準備 | 企業向け説明会 最終調整 | 13 | 月 |  | 13 | 水 |  | 13 | 土 |  | 13 | 火 |  | 13 | 水
14 | 金 |  | 14 | 日 |  | 14 | 水 |  | 14 | 金 | 障がいのある方の就労を考える3ヶ月間 準備・広報 | お仕事応援マップ 編集 | 14 | 月 |  |  | 14 | 木 | 第６回定例会 | 14 | 土 |  |  | 14 | 火 |  | 14 | 木 | 第９回定例会 | 14 | 日 |  | 14 | 水 |  | 14 | 木 | 第１２回定例会
15 | 土 |  | 15 | 月 |  | 15 | 木 |  | 15 | 土 |  |  | 15 | 火 |  |  | 15 | 金 | 企業向け 説明会・準備 | 15 | 日 |  |  | 15 | 水 |  | 15 | 金 | サビ管 専門コース研修 課題・事例収集 | 15 | 月 |  | 15 | 木 |  | 15 | 金
16 | 日 |  | 16 | 火 |  | 16 | 金 |  | 16 | 日 |  |  | 16 | 水 |  |  | 16 | 土 |  | 16 | 月 |  |  | 16 | 木 |  | 16 | 土 |  | 16 | 火 |  | 16 | 金 |  | 16 | 土
17 | 月 |  | 17 | 水 |  | 17 | 土 |  | 17 | 月 |  |  | 17 | 木 |  |  | 17 | 日 |  | 17 | 火 |  |  | 17 | 金 | 合同企業説明会 | 17 | 日 |  | 17 | 水 |  | 17 | 土 |  | 17 | 日
18 | 火 |  | 18 | 木 |  | 18 | 日 |  | 18 | 火 |  |  | 18 | 金 |  |  | 18 | 月 |  | 18 | 水 |  |  | 18 | 土 |  | 18 | 月 |  | 18 | 木 |  | 18 | 日 |  | 18 | 月
19 | 水 |  | 19 | 金 | 自立支援協議会全体会 | 19 | 月 |  | 19 | 水 |  |  | 19 | 土 |  |  | 19 | 火 |  | 19 | 木 |  |  | 19 | 日 |  | 19 | 火 |  | 19 | 金 |  | 19 | 月 |  | 19 | 火
20 | 木 |  | 20 | 土 | 年間スケジュール浸透期間 | 20 | 火 |  | 20 | 木 |  |  | 20 | 日 |  |  | 20 | 水 |  | 20 | 金 | 企業向け説明会 |  | 20 | 月 |  | 20 | 水 |  | 20 | 土 |  | 20 | 火 |  | 20 | 水
21 | 金 |  | 21 | 日 |  | 21 | 水 |  | 21 | 金 |  |  | 21 | 月 |  |  | 21 | 木 |  | 21 | 土 | 合同企業説明会 準備 |  | 21 | 火 |  | 21 | 木 |  | 21 | 日 |  | 21 | 水 |  | 21 | 木
22 | 土 |  | 22 | 月 |  | 22 | 木 |  | 22 | 土 |  |  | 22 | 火 |  |  | 22 | 金 |  | 22 | 日 |  |  | 22 | 水 |  | 22 | 金 |  | 22 | 月 |  | 22 | 木 |  | 22 | 金
23 | 日 |  | 23 | 火 |  | 23 | 金 |  | 23 | 日 |  |  | 23 | 水 |  |  | 23 | 土 | 当事者向け説明会 | 23 | 月 |  |  | 23 | 木 |  | 23 | 土 |  | 23 | 火 |  | 23 | 金 |  | 23 | 土
24 | 月 |  | 24 | 水 |  | 24 | 土 |  | 24 | 月 |  |  | 24 | 木 |  |  | 24 | 日 | 企業向け 説明会・準備 | 24 | 火 |  |  | 24 | 金 |  | 24 | 日 |  | 24 | 水 |  | 24 | 土 |  | 24 | 日
25 | 火 |  | 25 | 木 | 第２回定例会 | 25 | 日 |  | 25 | 火 |  |  | 25 | 金 |  |  | 25 | 月 |  | 25 | 水 |  |  | 25 | 土 |  | 25 | 月 |  | 25 | 木 |  | 25 | 日 |  | 25 | 月
26 | 水 |  | 26 | 金 | お仕事応援マップ情報収集開始 | 26 | 月 |  | 26 | 水 |  |  | 26 | 土 |  |  | 26 | 火 |  | 26 | 木 |  |  | 26 | 日 |  | 26 | 火 |  | 26 | 金 |  | 26 | 月 |  | 26 | 火
27 | 木 | 第１回定例会 | 27 | 土 |  | 27 | 火 |  | 27 | 木 |  |  | 27 | 日 |  |  | 27 | 水 |  | 27 | 金 |  |  | 27 | 月 |  | 27 | 水 |  | 27 | 土 |  | 27 | 火 |  | 27 | 水
28 | 金 | アンケート調査開始 | 28 | 日 |  | 28 | 水 |  | 28 | 金 |  |  | 28 | 月 |  |  | 28 | 木 |  | 28 | 土 |  |  | 28 | 火 |  | 28 | 木 |  | 28 | 日 |  | 28 | 水 |  | 28 | 木
29 | 土 |  | 29 | 月 |  | 29 | 木 |  | 29 | 土 |  |  | 29 | 火 |  |  | 29 | 金 |  | 29 | 日 |  |  | 29 | 水 |  | 29 | 金 |  | 29 | 月 |  | 29 | 木 |  | 29 | 金
30 | 日 |  | 30 | 火 |  | 30 | 金 |  | 30 | 日 |  |  | 30 | 水 |  |  | 30 | 土 |  | 30 | 月 |  |  | 30 | 木 |  | 30 | 土 |  | 30 | 火 |  |  |  |  | 30 | 土
|  |  | 31 | 水 |  |  |  |  | 31 | 月 |  |  | 31 | 木 | [5 empty] | 31 | 火 | [5 empty] | 31 | 日 |  | 31 | 水 |  |  |  |  | 31 | 日
部会員獲得活動
お仕事応援マップ作製機関（情報収集・集約・冊子化）
障がいのある方の就労を考える３か月間
当事者向け・企業向け・合同企業説明会
サビ管専門コース別研修に係る
課題・事例の提言
お仕事応援マップ広報活動